**План взаимодействия**

**с заинтересованными сторонами**

по проекту «Модернизация высшего образования Республики Беларусь»

Наименование организации-заказчика\_\_Полесский государственный университет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовые тематики/Вопросы для обсуждения | Заинтересованные стороны для информирования/проведения консультаций | Способы взаимодействия и консультаций с заинтересованными сторонами | Периодичность/место проведения | Ответственный / куратор | Раскрытие информации предоставление отчетности заинтересованным сторонам (с учетом урегулирования обращений/жалоб) | Периодичность/ место публикаций | Ответственный / куратор |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ознакомление с целями, задачами и ожидаемыми результатами реализуемого проекта | Студенты,Профессорско-преподавательский состав (ППС) | Проведение информирования студентов при проведении занятий, кураторских часов, заседаний студенческого научного сообщества дня открытых дверей университета; обсуждение и консультации с ППС | Раз в полугодие,заседания структурных подразделений, Совет факультета,Совет университета | Декан биотехнологического факультета (БТФ), заведующие структурными подразделениями, кураторы учебных групп, ответственные за профориентационную работу  | Размещение информации о целях, задачах, масштабе и ожидаемых результатах проекта и контактных данных ответственных лиц в общедоступных источниках информации  | Постоянно – на странице сайта университета (русскоязычной и англоязычной версиях),Раз в полгода – на новостной ленте университета, повестках заседаний структурных подразделений и советов, социальных страницах факультета и университета | Декан БТФ, заведующие структурными подразделениями |
| Составление и корректировка перечня оборудования учебно-исследовательской лаборатории в соответствии с целями и задачами учебного процесса | ППС | Обсуждение на заседаниях структурных подразделений,индивидуальные консультации с преподавателями соответствующих дисциплин  | Раз в полугодие,заседания структурных подразделений | Декан БТФ, заведующие структурными подразделениями | Размещение информации о перечне оборудования в общедоступных источниках информации  | Постоянно – на странице сайта университета (русскоязычной и англоязычной версиях) | Декан БТФ |
| Проектирование учебно-исследовательской лаборатории | ППС, студенты с ограниченными возможностями,административно-управленческий персонал, проектные организации  | Обсуждение на заседаниях структурных подразделений, консультирование с инженерными службами университета, консультации с проектными организациями путем электронной почты, личных встреч, телефонных переговоров | Раз в полугодие,заседания структурных подразделений | Декан БТФ, инженерная служба | Размещение технического задания на проектирование объекта строительства и проекта лаборатории в общедоступных источниках информации | Постоянно – на странице сайта университета | Декан БТФ |
| Реализация проекта | Студенты,ППС, административно-управленческий персонал, общественность | Проведение информирования студентов при проведении занятий, кураторских часов, заседаний студенческого научного сообщества; информирование ППС на заседаниях структурных подразделений  | Раз в полугодие,заседания структурных подразделений | Декан БТФ, заведующие структурными подразделениями, кураторы учебных групп | Размещение информации о ходе реализации проекта и создании рабочей группы в общедоступных источниках информации | Раз в полгода, новостная лента университета, социальные сети университета,региональные СМИ | Декан БТФ |
| Обучение пользованию оборудования | ППС, студенты, поставщики оборудования | Обучение ППС пользованию оборудования на месте или на базе поставщика, обучение студентов на учебных занятиях | ППС в течение периода ввода в эксплуатацию оборудования, студентов в период образовательного процесса | Декан БТФ, заведующие структурными подразделениями | Получение ППС сертификатов об обучении | По мере необходимости, новостная лента и социальные сети университета | Декан БТФ |
| Анализ результатов реализации проекта | Студенты, ППС | Аккумулирование информации путем анкетирования студентов и ППС | Раз в полугодие, учебные занятия, заседания структурных подразделений | Декан БТФ, заведующие структурными подразделениями, ППС | Размещение результатов анкетирования в общедоступных источниках информации | Раз в полгода, новостная лента университета, социальные сети университета | Декан БТФ |